PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI PENTRU INTEGRITATE A MINISTERULUI  DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 2015 - 2020
	Nivel
	Descriere
	Corespondența cu SNA/ 
proiecte europene
	Indicatori
	Surse de verificare
	Riscuri
	Responsabil
	Resurse
	Termen

	OBIECTIV GENERAL 1 – PREVENIREA CORUPŢIEI LA NIVELUL MDRAP

	Obiectiv specific 1.1.
	Consolidarea capacităţii operaţionale a Direcției Etică, Integritate și Bună Guvernare din cadrul MDRAP

	Măsura 1.1.1
	Schimbarea denumirii Serviciului Anticorupție în Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare
	
	Documente de modificare elaborate 
	Document de aprobare denumire
	Întârzieri în circuitul de aprobare a documentului
	Conducerea ministerului 

Serviciul Anticorupție


	Nu necesită resurse suplimentare
	Trimestrul II, 2015

	Măsura 1.1.2
	Realizarea unui plan de dezvoltare a Direcției Etică, Integritate și Bună Guvernare, inclusiv a infrastructurii de tehnologie a informaţiei, plan ce va cuprinde obiective și zone de acțiune prioritare la nivelul MDRAP și la nivelul administrației publice locale în domeniul integrității
	   
	Plan realizat și aprobat
	Document de aprobare
	Întârzieri în circuitul de aprobare a documentului
	Conducerea ministerului 

Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
	Nu necesită resurse suplimentare
	Trimestrul II, 2015

	Măsura 1.1.3
	Asigurarea participării personalului propriu la cursuri și seminarii/ conferințe în domeniul integrității și domenii conexe
 la nivel național și internaţional
	 
	Număr cursuri la nivel  național

Număr cursuri la nivel internațional

Număr angajați care au participat la cursuri

Număr de seminarii/conferințe la nivel național

Număr de seminarii/ conferințe la nivel internațional

Număr angajați care au participat la seminarii/ conferințe
	Rapoarte elaborate 

în urma participării

Chestionare de evaluare


	Participare redusă cauzată de:

1. lipsa fondurilor 

2. supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului desemnat


	Conducerea ministerului 

Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții
Conducerea tuturor structurilor MRAP


	În limita bugetului aprobat 
	Permanent

	Măsura 1.1.4

	Intensificarea acțiunilor de documentare și analiză a activității altor instituții și organizații de la nivel național și internațional, de preluare de expertiză în domeniile de competență, în vederea identificării de măsuri ce pot fi implementate la nivelul ministerului și al Direcției Etică, Integritate și Bună Guvernare 

	
	Număr angajați desemnați în acest sens

Număr rapoarte de documentare elaborate 

Număr de noi măsuri identificate

Număr de noi măsuri implementate
	Fișe de post completate cu atribuții specifice de documentare
Rapoarte de documentare elaborate

Măsuri implementate ca urmare a evaluării rapoartelor
	Întârzieri în documentare și analiză cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului desemnat

Posibilități scăzute de valorificare a rezultatelor
	Conducerea direcției
Personalul desemnat


	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate
	Permanent

	Măsura 1.1.5
	Inițierea de proceduri de sistem specifice aspectelor legate de integritate, transparenţă, prevenirea corupţiei la nivelul MDRAP şi elaborarea acestora în colaborare cu structurile de specialitate din cadrul ministerului
	
	Număr proceduri de sistem elaborate


	Proceduri implementate

	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurii


	Conducerea direcției
Personalul desemnat

Direcțiile de specialitate din cadrul ministerului
	Resurse umane
	Permanent

	Măsura 1.1.6
	Dezvoltarea și întreținerea site-ului www.integritateinadministratie.ro 
	
	Site web funcțional

Modul de sesizări, reclamații și plângeri realizat
	www.integritateinadministratie.ro
	Întârzieri în actualizarea informațiilor
	Conducerea ministerului 

Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Serviciul IT din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții
Direcția Comunicare


	Resurse umane

Resurse financiare


	Permanent

	Măsura 1.1.7
	Informarea, atât a personalului din cadrul/ subordinea/ sub autoritatea MDRAP, cât şi administraţiei publice locale cu privire la dezvoltarea site-ului web www.integritateinadministratie.ro
	
	Număr e-mail-uri transmise

Număr adrese
	E-mailuri/ adrese transmise
	Dificultăţi tehnice în transmiterea informărilor
	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare
	Resurse umane
	30 de zile de la aprobarea Strategiei

	Obiectiv
specific 1.2
	Remedierea vulnerabilităţilor specifice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive la nivelul MDRAP și al structurilor din subordinea/ sub autoritatea MDRAP

	Măsura 1.2.1
	Autoevaluarea periodică a măsurilor preventive obligatorii (H.G. nr. 215 din 20 martie 2012 privind aprobarea SNA pe perioada 2012-2015, Anexa nr. 2)*
	 Măsura 1.1.1 – SNA
	Date şi informaţii colectate pentru toţi indicatorii cuprinşi în inventar
	Raport autoevaluare iniţial elaborat şi transmis Secretariatului tehnic al SNA din cadrul Ministerului Justiţiei
Rapoarte autoevaluare semestriale elaborate și transmise Secretariatului tehnic al SNA din cadrul Ministerului Justiției
	Întârzieri  în transmiterea informaţiilor de la direcţiile de specialitate/ instituţiile aflate
 în coordonarea/ sub autoritatea MDRAP
Informații incomplete transmise pentru completarea raportărilor solicitate
	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Consilierul de etică

Responsabilul cu implementarea Legii nr. 176/2010
Direcția Comunicare

Direcția Generală Juridică și Relația cu Parlamentul
Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar,  Resurse Umane și Achiziții 

Autoritățile de Management

Structurile din subordinea/ sub autoritatea MDRAP 
	Resurse umane 
	Semestrial

	Măsura 1.2.2
	Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/ managerial la nivelul MDRAP și al structurilor din subordinea MDRAP*
	Măsura 1.1.2 – SNA
	Număr funcții sensibile inventariate

Număr proceduri elaborate

Număr riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor

Gradul de conformitate a sistemului de control intern/ managerial 
	Proceduri aprobate

Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat

Registrul riscurilor completat

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat

Raport anual asupra sistemului de control intern managerial elaborat și aprobat
	Abordarea formală a implementării unor standarde de control intern/ managerial
	Conducerea ministerului 
Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar,  Resurse Umane și Achiziții 

Grupul de management și subgrupurile tehnice de management
Secretariatul Grupului de management  - Unitatea de Politici Publice
Conducerea structurilor din subordinea MDRAP

	În limita bugetului aprobat
	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială / anuală

	Măsura 1.2.3
	Implementarea Codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri comunitare nerambursabile post-aderare
	
	Număr participări în cadrul activităților de formare a formatorilor și diseminare a prevederilor codului către destinatari

Raportările semestriale potrivit anexei nr.1 la H.G. nr. 215 din 20.03.2012

Procedură operațională implementată  la nivelul ministerului privind Codul de conduită
	Autoevaluarea prevăzută la măsura 1.2.1
	Colectarea deficitară și nesistematică a datelor solicitate
Nerespectarea regulilor prevăzute de Codul de conduită
	Direcția Generală Programe Europene

Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar,  Resurse Umane și Achiziții 

Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Persoanele din cadrul  MDRAP care implementează proiecte finanțate din fonduri comunitare nerambursabile post-aderare
Compartimentele ori persoanele special desemnate din cadrul structurilor cu personalitate juridică din subordinea/ sub autoritatea MDRAP
	În limita bugetului aprobat
	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

	Măsura 1.2.4
	Elaborarea și/ sau diseminarea unor îndrumare legislative și culegeri de spețe (ghiduri) în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităţilor, etică și integritate, la nivelul MDRAP și al structurilor aflate în subordinea/ sub autoritatea MDRAP*
	Măsura 2.1.3 – SNA
	Număr de îndrumare legislative elaborate și diseminate
Număr domenii abordate


	Liste de difuzare
Email-uri trimise

Fișiere publicate pe Intranet
	Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile


	Conducerea ministerului

Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar,  Resurse Umane și Achiziții 

Personalul desemnat

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP)

	Resurse umane
	Permanent

	Măsura 1.2.5
	Consolidarea rolului   consilierului de etică* la nivelul MDRAP, prin:

a) Organizarea unor sesiuni de informare cu participarea întregului personal al ministerului pentru a informa cu privire la atribuțiile și rolul consilierului de etică
b) Realizarea şi/ sau tipărirea şi diseminarea unor materiale informative referitoare la rolul și atribuțiile consilierului de etică

c) Evaluarea nivelului de cunoștințe al personalului MDRAP cu privire la activitatea de consiliere etică (prin aplicarea de chestionare/ interviuri etc.)
d) Desemnarea consilierului de etică din cadrul Direcției Etică, Integritate și Bună Guvernare Organizarea unor reuniuni periodice între consilierii de etică desemnaţi la nivelul MDRAP şi a structurilor aflate în subordinea/ sub autoritatea MDRAP  şi reprezentanţi ai ANFP în vederea dezbaterii unor eventuale dificultăţi pe care aceştia le întâmpină, diseminare de bune practici etc.
	Măsura 1.1.5 – SNA
	Număr angajați MDRAP participanți la sesiunile de informare

Număr angajați MDRAP beneficiari ai materialelor diseminate

Număr materiale diseminate

Număr de rapoarte de evaluare

Număr reuniuni organizate


	Chestionare de evaluare a cursurilor
Rapoarte            de participare

Evaluări post-participare

Liste de difuzare
Chestionare diseminate
Document de aprobare

Minute ale întâlnirilor
	Alocarea limitată de resurse financiare pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătirile profesionale
Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională

Neadaptarea programei cursurilor la 
profilul participanților

	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar,  Resurse Umane și Achiziții 

ANFP


	Resurse umane

Resurse financiare

Resurse materiale 


	Permanent

	Măsura 1.2.6
	Valorificarea atribuțiilor consilierului de etică în sensul asigurării de sprijin persoanelor cu funcții de conducere în aspecte și vulnerabilități specifice funcției acestora 
	
	Procedură elaborată și aprobată 
Număr de ședințe de consiliere

Număr de persoane consiliate

Număr de persoane nou angajate/ promovate consiliate / Număr de persoane nou angajate/ promovate


	Procese verbale

     Minute 
	Supraîncărcarea personalului cu sarcini
	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar,  Resurse Umane și Achiziții 

ANFP


	Resurse umane
	Trimestrul II, 2015

Permanent

	Măsura 1.2.7
	Monitorizarea aplicării standardelor de etică şi de conduită anticorupţie în procedura de avizare a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului
	
	Număr documentații avizate în conformitate cu legislația în vigoare

Rata de contestare în instanță a avizelor
	Rapoarte de evaluare

Rapoarte semestriale  
	Insuficienta pregătire a resurselor umane pentru derularea activității
Întârzieri în realizarea unor proceduri/ instrumente de monitorizare
	Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură
Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 

Consilierul de etică 
	Resurse umane
	Semestrial

	Măsura 1.2.8
	Monitorizarea aplicării standardelor de etică şi de conduită anticorupţie în  procedurile  de  achiziţie publică  a cărui beneficiar este MDRAP  
	
	Număr proceduri verificate de către organisme externe (Autorități de management, UCVAP, ANRMAP, Curtea de conturi, Autoritatea de Audit din cadrul Ministerului Finanțelor Publice) / 
Număr proceduri de achiziție publică derulate la nivelul MDRAP
Numărul și tipul problemelor identificate
	Rapoarte de evaluare
	Insuficienta pregătire a resurselor umane pentru derularea activității
	Direcția Achiziții Publice din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții

Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Consilierul de etică 


	Resurse umane
	Semestrial

	Măsura 1.2.9
	Monitorizarea aplicării standardelor de etică și de conduită anticorupție în  procesul de gestionare a fondurilor europene
	
	Număr proceduri verificate de către organisme externe 

Numărul și tipul problemelor identificate

Numărul situațiilor de incompatibilități identificate
	Rapoarte de evaluare
	Insuficienta pregătire a resurselor umane pentru derularea activității
	Direcția Generală Programe Europene

Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Consilierul de etică 


	Resurse umane
	Semestrial

	Măsura 1.2.10
	Monitorizarea implementării Standardului 1 – Etică, integritate la nivelul MDRAP şi al tuturor structurilor din cadrul/ subordinea MDRAP
	
	Număr de structuri care raportează /

Număr structuri care au standardul implementat
	Rapoarte de evaluare pe baza chestionarelor de autoevaluare

Raport anual asupra sistemului de control intern/ managerial
	Creşterea gradului de formalitate 
	Conducerea tuturor structurilor MDRAP

Unitatea de Politici Publice

Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 

	Resurse umane
	Anual

	Măsura 1.2.11
	Elaborarea și implementarea la nivelul MDRAP a unei metodologii de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție
*
	Măsura 1.1.3 – SNA

Măsura 4.1.2 – SNA

SMIS 40031
	1 metodologie aprobată

Numărul și tipul riscurilor identificate


	Act administrativ de aprobare a metodologiei
Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat
	Întârzieri în elaborarea și implementarea documentului
	   Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare
Structurile din cadrul MDRAP

Grupul de lucru constituit din reprezentanții MDRAP 
	În limita bugetului aprobat
	2015

	Măsura 1.2.12
	Identificarea și luarea măsurilor preventive pentru înlăturarea cauzelor care favorizează incidentele de integritate care pot surveni la nivelul MDRAP și al structurilor din cadrul/ subordinea/ sub autoritatea MDRAP
	
	Tipul  incidentelor de  integritate

Numărul măsurilor  de prevenire
adoptate

Gradul de implementare al măsurilor adoptate
	Rapoarte înaintate  
Raport de evaluare
	Neraportarea incidentelor de integritate
	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Conducerea structurilor din MDRAP sau, după caz, cea  a structurilor cu personalitate juridică din subordinea/ sub autoritatea MDRAP
	În limita bugetului    aprobat
	Anual

	Măsura 1.2.13
	Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management al activităților de investiții, control și integritate la nivelul MDRAP 
	 SMIS 38550

 
	Procedura de sistem privind managementul documentelor

	Sistem informatic funcțional
	Sincope în îndeplinirea sarcinilor de lucru  (întârzieri pe circuitul de avizare și aprobare, pierderea unor documente, imposibilitatea predării în timp util a unor lucrări etc.) 

Imposibilitatea derulării unor module de formare, cauzată de o serie de restricții financiare/ limitări ale bugetului de stat
Implementarea neuniformă a sistemului la nivelul MDRAP


	Conducerea ministerului 

Serviciul IT din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții
Conducerea tuturor structurilor MDRAP
	Resurse umane 
Resurse financiare
	2015

	Măsura 1.2.14
	Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice prin includerea ca prevedere obligatorie în modelele de contracte de achiziție publică a unei clauze în sensul art.70
 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare

	
	Număr de contracte cu includerea clauzei / Număr total de contracte de achiziție publică
	Contractele de achiziții publice
	Neincluderea clauzei  obligatorii

Necunoașterea obligativității aplicării acestei măsuri de către personalul implicat
	Direcția Achiziții Publice din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții


	Resurse umane
	Permanent

	Măsura 1.2.15
	Reducerea vulnerabilităților în procedurile de cumpărare directă prin elaborarea si implementarea unei proceduri interne în acest sens

	
	Procedură elaborată

Procedura aplicată
Număr proceduri la care s-a aplicat procedura / Numărul de contracte de achiziție directă 
	Procedură aprobată și implementată
	Aplicarea formală a procedurii


	Direcția Achiziții Publice din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții


	Resurse umane
	Permanent

	Măsura 1.2.16
	Elaborarea și implementarea unei proceduri interne privind normele de conduită profesională a funcționarilor publici precum și a personalului contractual din cadrul MDRAP
	
	Grup de lucru înființat la nivelul MDRAP

Număr ședințe 

	Procedură internă elaborată 

Minute ședințe

Chestionare
	Dificultăți în implementarea procedurii  pentru personalul contractual având în vedere inexistența prevederilor legale
	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Structurile din cadrul MDRAP

Grupul de lucru responsabil cu elaborarea Codului 
Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții


	Resurse umane
	Permanent

	Obiectiv
specific 1.3
	Creşterea transparenţei instituţionale şi a accesului la informaţii de interes public

	Măsura 1.3.1
	Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informaţii de interes public* 
	Măsura 1.2.2 – SNA
	Gradul de publicare – informații care se publică din oficiu (număr categorii de informații publicate/ număr categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001)

Rata de răspuns la solicitări de informaţii (număr de răspunsuri/număr de solicitări)
Număr de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu

Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate
Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale
	www.mdrap.ro /  site-uri oficiale

Statistica furnizată în procesul
de autoevaluare prevăzută la măsura 1.2.1
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001
Rapoarte de activitate publicate anual
Hotărâri judecătorești
	Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către direcţia de specialitate cu competenţă în domeniu  către Direcția Comunicare

 a informațiilor solicitate de către cetăţeni


	Direcția Comunicare

Toate structurile de specialitate/ de suport din cadrul ministerului
Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții

Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Structurile cu personalitate juridică din subordinea/sub autoritatea MDRAP

	În limita bugetului aprobat
	Măsură cu caracter

permanent evaluată semestrial

	Măsura 1.3.2
	Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparenţa procesului  decizional  şi legislativ*
	Măsura 1.2.2 – SNA
	Număr de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională/ Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003
Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul ministerului

Număr consultări publice organizate
Număr propuneri primite din partea publicului
	  www.mdrap.ro
Minute ale ședintelor de consultare organizate

Raport privind aplicarea Legii nr. 52/2003
	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind transparența
Acces limitat la paginile de internet
	Toate structurile MDRAP

Direcția Generală Juridică și Relația cu Parlamentul

Direcția Comunicare
	Resurse umane
Resurse materiale
	Permanent

	Măsura 1.3.3
	Elaborarea planului de implementare a obligațiilor care decurg din Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (OGP) la nivelul MDRAP

	  Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă 
	Număr domenii acoperite de open data/ Număr domenii gestionate de MDRAP
Număr seturi noi de date deschise puse la dispoziție
Număr total seturi de date deschise puse la dispoziție
	  www.mdrap.ro
  data.gov.ro
 
	Grad scăzut de furnizare a informațiilor în format open data din partea structurilor 
Reticență din partea structurilor ministerului în a furniza documente în format deschis

Alocarea insuficientă a resurselor
	Direcția Comunicare

Serviciul IT din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții
Conducerea structurilor din cadrul MDRAP
	Resurse umane

	Permanent 


	Măsura 1.3.4
	Creșterea vizibilității „punctului de informare” din cadrul MDRAP
	
	Număr măsuri implementate/ Număr măsuri planificate

	  www.mdrap.ro    (secțiunea contact) 

Poster date contact în cele 3 sedii MDRAP

Plăcuțe indicatoare 

în sediul central al MDRAP

	
	Direcția Comunicare


	Resurse umane
Resurse materiale

	Permanent

	Obiectiv
specific 1.4
	Consolidarea transparenței în cadrul procesului de angajare/ recrutare și promovare a personalului la nivelul MDRAP

	Măsura 1.4.1
	Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în ceea ce privește organizarea recrutării și a concursurilor/ examenelor de promovare prin sporirea instrumentelor/ mecanismelor de verificare și control în acest domeniu
	
	Număr de situații de încălcare a normelor identificate

Număr de măsuri dispuse
	Procese verbale ale comisiei de disciplină

Proceduri operaționale
	Aplicarea necorespunzătoare a prevederilor legale

Lipsa experienței
	Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții

Comisia de concurs/ comisia de soluționare a contestațiilor 

Consilierul de etică
	 Resurse umane
	Permanent

	Măsura 1.4.2
	Elaborarea și implementarea unei proceduri de sistem pentru personalul nou angajat privind însușirea legislației relevante în domeniul integrității și a reglementărilor interne
	
	Procedură elaborată și implementată


	Registru de luare la cunoștință sau proces verbal de instruire

Ghid în format electronic care să includă valorile și misiunea ministerului, o prezentare generală a domeniilor de activitate, organigrama, agenda telefonică, link către agenda din „Public”, o hartă cu localizarea direcțiilor și a servicilor, pe clădiri și etaje, Regulamentul de Organizare și Funcționare, proceduri interne
	Aplicarea formală a procedurii de catre noii angajați și angajatori
	Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții

Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare
 Direcția Comunicare

Conducerea structurilor din cadrul MDRAP
	Resurse financiare
  Resurse umane
	Trimestrul II,

2015 pentru elaborarea procedurii
Permanent pentru implementareaprocedurii 

	OBIECTIV GENERAL 2 – CREŞTEREA GRADULUI DE EDUCAŢIE ANTICORUPŢIE LA NIVELUL MDRAP ȘI AL STRUCTURILOR DIN SUBORDINEA/ SUB AUTORITATEA MDRAP

	Obiectiv
specific 2.1
	Dezvoltarea componentei anticorupţie a curriculumului de formare continuă pentru personalul din cadrul/ subordinea/ sub autoritatea MDRAP

	Măsura 2.1.1
	Asigurarea participării propriilor angajaţi precum și a celor din subordinea/ sub autoritatea MDRAP la cursuri periodice  privind integritatea și măsurile de prevenire a corupției*  
	Măsura 2.1.1 – SNA
	Număr  de  angajaţi  care  au participat la cursuri de pregătire
Număr şi  tipul  de  teme  incluse  în programul de formare
	Chestionare de evaluare a cursurilor
Rapoarte            de participare

Evaluări post-participare
	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților

Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională
	Conducerea ministerului

Conducerea structurilor din cadrul MDRAP
Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții

  Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Conducerea structurilor din subordinea/ sub autoritatea MDRAP

	În limita bugetului aprobat la nivelul MDRAP
Fonduri externe nerambursabile

	Permanent

	Măsura 2.1.2
	Dezvoltarea de programe de formare

profesională* pentru personalul din cadrul/ subordinea/ sub autoritatea MDRAP în domenii precum:

· etică, conduită și deontologie profesională;

· declararea averilor;

· regimul incompatibilităţilor și al conflictelor de interese;
· transparenţă în procesul  decizional;

· acces la informaţii de interes public;

· protecţia avertizorului de integritate;

· conduita personalului cu atribuţii de control în domeniul protecţiei intereselor financiare ale UE;
· achiziții publice și management financiar;

· sistem de control intern/ managerial.

	Măsura 2.1.2 – SNA

SMIS 40031

SMIS 40449
	Număr de activităţi de formare 
Număr de persoane care au fost instruite

prin intermediul acţiunilor de formare profesională 
Număr de sesiuni de informare  (pentru conduita personalului cu atribuţii de control în domeniul protecţiei intereselor financiare ale UE) 
Număr de persoane participante la acţiunile de informare/prezentare (pentru conduita personalului cu atribuţii de control în domeniul protecţiei intereselor financiare ale UE)
	Rapoarte de activitate

Liste de prezenţă cu participanţii
Chestionare de evaluare
	Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor structurilor MDRAP

Nereprezentativitatea participanţilor la activităţile organizate
Nepunerea în practică a cunoștințelor dobândite la sesiunile de formare profesională

Resurse financiare limitate
	Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții

Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Conducerea

structurilor din cadrul MDRAP
ANFP

Conducerea structurilor din subordinea/ sub autoritatea MDRAP

	În limita bugetului aprobat
Fonduri externe nerambursabile

	Permanent 

Evaluare semestrială

	Măsura 2.1.3
	Organizarea de sesiuni/ programe de instruire în vederea implementării metodologiei de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul MDRAP și al structurilor aflate în subordinea/ sub autoritatea MDRAP
	SMIS 40031 
	Număr de activităţi de formare 
Număr de persoane care au fost instruite

prin intermediul acţiunilor de formare profesională 
Număr de sesiuni de informare  (pentru conduita personalului cu atribuţii de control în domeniul protecţiei intereselor financiare ale UE) 
Număr de persoane participante la acţiunile de informare/prezentare (pentru conduita personalului cu atribuţii de control în domeniul protecţiei intereselor financiare ale UE)
	Rapoarte de activitate

Liste de prezenţă cu participanţii

	Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor structurilor MDRAP

Nereprezentativitatea participanţilor la activităţile organizate
	Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții

Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Conducerea

structurilor din cadrul MDRAP
Conducerea structurilor din subordinea/ sub autoritatea MDRAP

	În limita bugetului aprobat
Fonduri externe nerambursabile

	Permanent 

Evaluare semestrială

	Măsura 2.1.4
	Elaborarea și diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau ale incidentelor de integritate și referitoare la toate domeniile enumerate la punctul 2.1.2
	
	Numărul și tipul de materiale informative elaborate/diseminate
	Ghiduri, manuale publicate
	Întârzieri în elaborare și diseminare cauzate de supraîncărcarea cu sarcini a personalului

Resurse financiare insuficiente
	Conducerea ministerului

Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
ANFP


	În limita bugetului aprobat la nivelul MDRAP


	Permanent 



	Obiectiv specific 2.2
	Consolidarea dimensiunii de  integritate ca parte a culturii organizaţionale a MDRAP

	Măsura 2.2.1
	Realizarea unei analize cu privire la cultura organizaţională la nivelul MDRAP
	
	1 analiză realizată
	Raportul analizei
	Resurse umane insuficient pregătite pentru derularea activității
	Conducerea ministerului
Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
	Resurse financiare Resurse umane

(Analiză posibilitate accesare fonduri europene)
	2015 - 2016

	Măsura 2.2.2
	Implementarea acţiunilor de modelare a culturii organizaţionale prin:

- stabilirea unui plan de remodelare a culturii (dacă este cazul, conform analizei realizate),

- instruirea şi antrenarea personalului implicat,

- punerea în practică şi monitorizarea acţiunilor planificate


	
	Plan de modelare realizat

Număr instruiri

Număr persoane instruite
	Rapoarte de monitorizare

Rapoarte de evaluare


	Rezistența la schimbare
	Conducerea ministerului
Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Direcția Comunicare
Structurile din cadrul MDRAP


	Resurse financiare Resurse umane

(Analiză posibilitate accesare fonduri europene)
	Permanent

	OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV ŞI A COOPERĂRII INTERINSTITUŢIONALE ÎN DOMENIUL                                                               AUDIT ȘI CONTROL LA NIVELUL MDRAP

	Obiectiv specific 3.1
	Consolidarea mecanismelor de control administrativ

	Măsura 3.1.1
	Întărirea capacității operaţionale a structurilor de control, de audit şi a structurii care gestionează controlul intern/ managerial*
	Măsura 3.4.3 – SNA
	Număr de angajaţi / Volum de activitate
Resurse materiale și umane alocate

Număr recomandări formulate/implementate
Număr sesiuni de instruire la care personalul auditul şi controlul intern/ managerial a participat
Număr persoane instruite

Gradul de încărcare cu sarcini al personalului
	Rapoarte anuale

de activitate
Evoluția gradului de încărcare cu sarcini al personalului structurilor vizate
	Necorelarea analizelor anuale cu măsuri concrete de remediere

Derularea formalizată a unor activități care vizează controlul

Nivel scăzut de participare la sesiunile de instruire datorat supraîncărcării cu alte sarcini a personalului implicat 


	Conducerea ministerului

Şef Corp Control
Şef Serviciu Audit Intern
Coordonator Unitatea de Politici Publice
Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții

Grupul de Management  şi Subgrupurile tehnice de Management constituite în vederea coordonării implementării sistemului de control intern/ managerial la nivelul MDRAP
	În limita bugetului aprobat
	Măsură cu
cu

caracter

permanent evaluată semestrial

	Măsura 3.1.2
	Intensificarea    cooperării     cu organele        judiciare         prin valorificarea
rezultatelor activităţilor de control și/ sau a celor din misiunile de audit (dacă este cazul, atunci când sunt constatate eventuale prejudicii)*
	Măsura 3.4.4 – SNA
	Organizarea de seminarii/ mese rotunde comune

Număr de seminarii organizate

Număr sesizări    transmise organelor judiciare

Număr sesizări confirmate prin trimiteri
în      judecată      şi condamnări definitive

Număr activităţi de formare profesională/ informare comune
	Minute ale seminariilor

Protocoale de cooperare

Documente elaborate şi transmise
	Comunicare deficitară între structurile/ instituțiile implicate
	Conducerea ministerului
Șef Serviciu Corp Control
Şef Serviciu Audit Intern (dacă este cazul atunci când se identifică eventuale prejudicii)

Toate structurile din cadrul ministerului
	În limita bugetului aprobat
Resurse umane


	Măsură cu
cu

caracter permanent evaluată semestrial

	Măsura 3.1.3
	Înregistrarea sistematică a situațiilor și sesizărilor referitoare la încălcarea normelor de etică, integritate şi a prevederilor legale 
	
	Număr  sesizări înregistrate la consilierul de etică

Număr incidente de integritate înregistrate la MDRAP
	Rapoarte trimestriale

Registrul incidentelor de integritate 


	Nedeclararea situaţiilor de încălcare a normelor de etică, integritate şi a prevederilor legale
	Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții

Consilierul de etică

Comisia de disciplină

Corpul de Control

Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
	Resurse umane


	Măsură cu
cu

caracter permanent evaluată trimestrial și semestrial

	Măsura 3.1.4
	Centralizarea sancțiunilor administrative și elaborarea unui plan de măsuri pentru diminuarea/ eliminarea riscului de apariție a faptelor care pot genera sancțiuni și evaluarea periodică a îndeplinirii acestui plan*
	   Măsura 3.4.1 – SNA
	Numărul și tipul de abateri disciplinare
Număr și tipul de sancțiuni dispuse și înregistrate în registru

Minută de întâlnire semestrială de analiză a îndeplinirii Planului

Număr  de ordine/ acte administrative de stabilire a sancțiunilor
	Registru sancțiuni

Plan de măsuri elaborat

Două minute anuale

Acte administrative
	Sancțiuni dispuse dar neînregistrate și neaplicate
	Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții

Consilierul de etică

Comisia de disciplină 

 Corpul de Control

Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Conducerea structurilor MDRAP


	Resurse umane
	Măsură cu

caracter permanent evaluată semestrial

	Măsura 3.1.5
	Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea  standardelor de etică şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor funcțiilor şi demnităţilor publice din cadrul MDRAP*
	Măsura 3.4.6 – SNA
	Număr  sesizări primite

Număr sesizări   în   curs  de soluţionare

Număr sesizări soluționate

Numărul și tipul de sancțiuni dispuse

Număr decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță

Număr persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective
	Comisie
de
disciplină operaţională
Decizii
ale

Comisiei de disciplină
	Caracter formal al

activităţii comisiilor de disciplină

Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni
	Conducerea ministerului sau, după caz, a structurilor cu personalitate juridică din subordinea/ sub autoritatea MDRAP
Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții


	Resurse umane


	Măsură cu

caracter permanent evaluată semestrial

	Măsura 3.1.6
	Publicarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare
	Măsura 3.4.7 – SNA
	Număr  rapoarte publicate
	Raport publicat pe site-ul web al MDRAP/ Intranet

	Întârzieri în publicarea raportului
	Conducerea ministerului

Consilierul de etică

Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții


	În limita bugetului aprobat

	Trimestrial Anual

	Măsura 3.1.7
	Cooperarea Serviciului Audit Intern cu structurile de control abilitate din cadrul MDRAP (dacă este cazul – atunci când se identifică eventuale prejudicii), cu structurile de audit intern din cadrul instituțiilor subordonate/ sub autoritatea/ în coordonarea MDRAP
	
	Protocoale de colaborare
	Note raport adresate organelor de control abilitate
	Lipsa de disponibilitate a colaboratorilor

Comunicare deficitară între structurile/ instituțiile implicate
	Conducerea MDRAP

Serviciul Audit Intern

Structurile de audit intern din cadrul instituțiilor subordonate/ sub autoritatea/ în coordonarea MDRAP
	În limita bugetului aprobat
	Permanent

Evaluare semestrială

	Măsura 3.1.8
	Centralizarea sumelor acordate de instanțele de judecată cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate instituției prin săvârșirea de fapte penale
	Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2012 - 2015
	Tip infracțiune

Valoare prejudiciu estimat

Valoare măsuri asigurătorii dispuse

Cuantumul despăgubirilor acordate de instanță

Sume recuperate

Sume de recuperat
	Număr hotărâre


	Întârzieri în colectarea acestor date
	Serviciul contencios din cadrul Direcției Generale Juridice și Relația cu Parlamentul

Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Direcția Generală Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții


	Resurse umane
	Permanent

	OBIECTIV GENERAL 4 – CREŞTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE ŞI MONITORIZAREA PLANURILOR DE ACŢIUNE AFERENTE STRATEGIEI LA NIVELUL MDRAP ŞI AL STRUCTURILOR AFLATE ÎN SUBORDINEA/ SUB AUTORITATEA MDRAP ŞI PARTICIPAREA LA SISTEMUL DE MONITORIZARE A SNA

	Obiectiv specific 4.1
	Implementarea şi monitorizarea Planului de acţiune aferent Strategiei pentru integritate la nivelul ministerului și al structurilor subordonate/ sub autoritatea MDRAP

	Măsura 4.1.1
	Informarea personalului MDRAP și al structurilor subordonate/ sub autoritatea MDRAP cu privire la aprobarea noii strategii şi a planului de acţiuni aferent acesteia*
	Măsura 4.1.1 – SNA
	Număr informări

Număr email-uri transmise 
	Liste de difuzare


	Caracterul formal al aducerii la cunoştinţă a strategiei şi a planului de acţiuni la nivelul structurilor subordonate/ sub autoritatea MDRAP
	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare
	Resurse umane
	Permanent

	Măsura 4.1.2
	Adaptarea planurilor de acțiune ale instituțiilor din subordinea/ sub autoritatea MDRAP la noul plan de acțiune al MDRAP
	
	Număr planuri actualizate

Număr planuri aprobate
	Planuri actualizate și aprobate
	Întârzieri în adaptarea planurilor


	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Structurile aflate în subordinea/ sub autoritatea MDRAP
	Resurse umane
	30 de zile de la aprobarea Strategiei pentru integritate a MDRAP

	Măsura 4.1.3
	Reactualizarea componenţei grupului de lucru stabilit conform Ordinului MDRAP nr.2259/ 02.07.2013 şi elaborarea unui Regulament de funcţionare pentru activitatea acestuia
	
	Număr ordin de modificare

Procedură de lucru realizată
	Ordin de modificare a componenței grupului de lucru


	Întârzieri în reactualizarea componenței
	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Structurile aflate în subordinea/ sub autoritatea MDRAP
	Resurse umane
	Semestrul I 2015 

	Măsura 4.1.4
	Asigurarea funcţionalităţii şi eficienţei grupului de lucru 
	
	  Număr minute de ședințe realizate (proces verbal)

Număr materiale/ recomandări elaborate 


	Minute

Materiale elaborate
	Nivel redus de participare și implicare
	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Secretariatul tehnic al grupului de lucru

Membrii grupului de lucru din cadrul tuturor structurilor MDRAP/ din subordinea/ sub autoritatea MDRAP
	Resurse umane
	Permanent

	Măsura 4.1.5
	Realizarea de analize anuale cu privire la stadiul implementării măsurilor prevăzute de Strategia pentru Integritate a MDRAP în vederea prioritizării activităţilor și actualizării acesteia
	
	Număr recomandări formulate


	Analiză elaborată


	Demers formal fără a fi urmat de o monitorizare a evoluţiei implementării strategiei
	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare
	Resurse umane
	Anual

	Măsura 4.1.6.
	Oferirea de sprijin metodologic structurilor din subordinea/ sub autoritatea MDRAP în privința implementării prevederilor SNA/ măsurilor din propriile planuri de acțiune
	
	Număr întâlniri comune

Număr minute ale şedinţelor

Număr informări transmise

Număr recomandări transmise


	   Minute

  Materiale elaborate
	Disponibilitate limitată cauzată de supraîncarcarea de sarcini a personalului desemnat in acest sens


	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Structurile din subordinea / sub autoritatea MDRAP
	Resurse umane
	Permanent

	Obiectiv specific 4.2
	Asigurarea participării MDRAP și a structurilor aflate în subordinea/ sub autoritatea MDRAP la sistemul naţional de monitorizare a SNA

	Măsura 4.2.1
	Colectarea datelor necesare autoevaluării semestriale, elaborării rapoartelor de progres și comunicarea informaţiilor către Secretariatul tehnic al SNA*
	  Măsura 4.2.3 – SNA
	Număr rapoarte de autoevaluare

Număr rapoarte de progres

Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive prevăzut la măsura 1.2.1
	Raport de autoevaluare elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA
	Colectarea deficitară și nesistematică a datelor solicitate

Dezvoltarea cu întârziere a procedurilor de lucru
	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Structurile din cadrul/ subordinea / sub autoritatea MDRAP 
	În limita bugetului aprobat
	Semestrial

	Măsura 4.2.2
	Contribuţia la elaborarea Raportului Naţional Anticorupţie prin transmiterea informațiilor relevante aferente MDRAP și structurilor din subordinea/  sub autoritatea MDRAP*
	Măsura 4.2.5 – SNA
	Număr de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA 
Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzut la măsura 1.2.1
	Raport semestrial

Raport anual
	Transmiterea  de date incomplete sau cu întârziere 
	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Celelalte structuri ale MDRAP

Structurile aflate în subordinea/  sub autoritatea MDRAP
	În limita bugetului aprobat
	Iulie pentru raportul intermediar
Februarie pentru

raportul anual

	Măsura 4.2.3.
	Colectarea datelor necesare autoevaluării semestriale, elaborării rapoartelor de progres aferente administrației publice locale și comunicarea Raportului Semestrial/ Anual privind implementarea SNA la nivelul APL către Secretariatul tehnic al SNA
	Metodologia de monitorizare a implementării acțiunilor anticorupție din cadrul SNA 2012 – 2015 la nivelul administrației publice locale

  SMIS 40606
	Număr rapoarte de autoevaluare

Număr rapoarte de progres

Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive prevăzut la măsura 1.2.1
Număr declarații de aderare 

Număr planuri sectoriale de acțiune

Număr incidente de integritate

Număr de creanțe
	Raport semestrial/anual elaborat și transmis către Secretariatul Tehnic din cadrul Ministerului Justiției
	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere
	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare
	Resurse umane
	Semestrial/ anual

	Măsura 4.2.4
	Continuarea demersurilor de sprijinire a Secretariatului Tehnic al SNA în vederea creşterii numărului de instituţii/ autorităţi publice locale care aderă la SNA
	  SMIS 40606
	Număr de instituţii/ autorităţi publice locale noi care au aderat la SNA
	Declarații noi de aderare la SNA 
	Lipsa de interes a instituţiilor/ autorităţilor publice locale de a adera la SNA

	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare
	În limita bugetului aprobat
	Permanent

	Măsura 4.2.5
	Organizarea Platformei de cooperare a administrației publice locale
	  SMIS 40606
	Număr platforme realizate

Număr participanți
	Liste prezență

Minute ale platformelor


	Lipsa resurselor financiare

Lipsa de interes a instituţiilor/ autorităţilor publice locale de a participa la reuniunile platformelor 


	Conducerea ministerului

Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare
	În limita bugetului aprobat
	La cel puțin două luni


	Măsura 4.2.6
	Participarea reprezentanţilor MDRAP la misiunile tematice de evaluare a implementării măsurilor preventive  la nivelul administraţiei publice locale şi centrale*
	Măsura 4.2.6 – SNA
	Număr de experţi participanţi la misiunile tematice de evaluare
	Liste de participanţi 

Minute încheiate 
Rapoarte naţionale semestriale şi anuale publicate
	Disponibilitate limitată cauzată de supraîncarcarea de sarcini a personalului desemnat in acest sens


	Conducerea ministerului 

Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Direcțiile de specialitate din cadrul MDRAP în funcție de temele aprobate anual de către Comisia de Monitorizare a Progreselor Înregistrate de România în cadrul MCV

	În limita bugetului aprobat
	Platforme de cooperare — la fiecare două luni
Reuniuni de coordonare — semestrial în coordonarea ministrului justiţiei
Misiuni tematice de evaluare — semestrial

	OBIECTIV GENERAL 5 –  DEZVOLTAREA COMUNICĂRII ȘI COOPERĂRII PENTRU INTEGRITATE  LA NIVEL INTRA ŞI INTERINSTITUŢIONAL,
PRECUM ŞI CU SOCIETATEA CIVILĂ, MASS-MEDIA, CETĂŢENI

	Obiectiv specific 5.1
	Consolidarea comunicării interne

	Măsura 5.1.1
	Sporirea gradului de utilizare a rețelei informatice interne (Intranet)  
	
	Număr  secțiuni actualizate

Număr structuri care diseminează informații prin intermediul Intranetului

Numărul utilizatorilor
Numărul angajaților MDRAP care au acces la Intranet/ Numărul angajaților MDRAP

Numărul domeniilor acoperite
	Rețeaua internă 
	Utilizarea deficitară a Intranetului 

Nivel diferit de cunoaștere și utilizare între diferitele structuri

Nealocarea de resurse financiare si umane

Utilizarea unor informații neactualizate
	Toate structurile din cadrul MDRAP

Serviciul IT din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții

Direcția Comunicare


	Resurse umane

Resurse financiare


	Permanent 

	Măsura 5.1.2
	Asigurarea unui cadru  de colaborare între structurile din minister şi din structurile din subordinea/ sub autoritatea MDRAP în vederea îmbunătăţirii schimbului de bune practici  
	
	Număr  întâlniri organizate

Număr minute ale întâlnirilor
	Ordin de ministru semnat prin care se stabilesc atribuţiile grupului de lucru 
Minute ale întâlnirilor

Liste de prezență
	Insuficienta implicare a structurilor


	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Grupul de lucru constituit în vederea implementării/ monitorizării Strategiei pentru integritate a MDRAP

Structurile din subordinea/sub autoritatea MDRAP
	Resurse umane 

Resurse financiare 
	Permanent

	Măsura 5.1.3
	Întărirea cooperării inter-departamentale între Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare și alte direcții/ structuri cu atribuții în domeniile de interes ale direcției
	
	Număr întâlniri organizate

Număr inițiative/ proiecte realizate în comun
	Minute
	Lipsa de disponibilitate
	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare
	Resurse umane
	Permanent

	Obiectiv specific 5.2
	Dezvoltarea unei platforme de cooperare între MDRAP și alte ministere sau instituții, în scopul asigurării schimbului de informații şi al comunicării permanente la nivel tehnic,
al promovării bunelor practici în domeniul prevenirii și combaterii corupției

	Măsura 5.2.1
	Încheierea de protocoale între MDRAP şi instituţii cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniile vizate
	
	Număr protocoale încheiate


	Protocoale de cooperare

Documente aprobate 
	Lipsa de disponibilitate a colaboratorilor

Comunicare deficitară între structurile/ instituțiile implicate
	Conducerea ministerului

Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Corpul de Control

Serviciul Audit Intern
	În limita bugetului aprobat
	 Permanent

	Măsura 5.2.2
	Asigurarea transferului de expertiză şi bune practici între aceste instituţii 
	
	Număr de activități desfășurate în comun

Număr de bune practici identificate și implementate


	Agenda activităților

Rapoarte post-activități


	Lipsa de resurse financiare și umane 

Lipsa de disponibilitate a colaboratorilor 
	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Corpul de Control

Serviciul Audit Intern
	În limita bugetului aprobat
	 Permanent



	Măsura 5.2.3
	Asigurarea participării și implicării active a personalului tehnic din cadrul MDRAP la inițiative de cooperare inter-instituțională în domeniul integrității publice și domenii conexe (ex: achiziții publice, managementul proiectelor, sistem de control intern managerial etc.)
	
	Număr întâlniri organizate

Număr protocoale încheiate


	Minute
	Lipsa de disponibilitate a personalului

Comunicare deficitară între structurile implicate
	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Structurile din cadrul MDRAP

Corpul de Control

Serviciul Audit Intern
	Resurse umane
	Permanent

	Măsura 5.2.4
	Implicarea și participarea MDRAP în dezvoltarea unor noi platforme de cooperare inter-instituțională la nivel tehnic   
	
	Număr platforme noi
	Liste de prezenţă
	Lipsa de disponibilitate a instituţiilor
	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Structurile din cadrul MDRAP
	Resurse umane
	Permanent

	Obiectiv specific 5.3
	Creșterea gradului de informare şi implicare a publicului (cetăţeni, mass-media, societatea civilă) cu privire la demersurile MDRAP în domeniul integrităţii/ prevenirii corupţiei

	Măsura 5.3.1
	Sprijinirea structurii de specialitate în vederea îmbunătățirii comunicării pe teme anticorupție, cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și cu mass media*
	Măsura 1.2.5 – SNA
	Număr materiale de informare publicate pe canalele de comunicare gestionate de MDRAP
Număr puncte de vedere elaborate pentru formularea de răspunsuri la solicitările mass media

Număr puncte de vedere elaborate pentru formularea de răspunsuri la solicitările cetățenilor

Număr evenimente pe teme specifice inițiate 
	Documentele elaborate

Agenda evenimentelor
	Lipsa unei prioritizari a acestor teme în agenda de comunicare a instituției 

Resurse financiare insuficiente
	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Direcția Comunicare


	În limita bugetului aprobat
	Permanent

	Măsura 5.3.2
	Stabilirea de parteneriate și participarea în acțiuni/ proiecte comune cu societatea civilă, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea integrității și a bunei guvernări*
	Măsura 1.2.4 – SNA
	Număr parteneriate/ acorduri încheiate 

Număr acțiuni/ proiecte desfășurate în comun
	Existența acordurilor de parteneriat 

Rapoarte de activitate
	Lipsa de disponibilitate a colaboratorilor 

Resurse financiare insuficiente
	Conducerea ministerului

Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Corpul de control
	În limita bugetului aprobat
	Permanent

	Măsura 5.3.3
	Publicarea pe site-ul ministerului/ al Direcției Etică, Integritate și Bună Guvernare a exemplelor de bune practici și a altor informații în domeniul prevenirii corupției 
	
	Număr materiale publicate 
	   www.mdrap.ro
 www.integritateinadministratie.ro
	Întârzieri în actualizarea informațiilor 
	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Direcția Comunicare

Serviciul IT din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții

Structurile din MDRAP
	În limita bugetului aprobat
Resurse umane
	Permanent

	Măsura 5.3.4
	Desfăşurarea de campanii de comunicare (inclusiv conferințe, seminarii etc.) pe teme legate de integritate, etică, transparență, anticorupție ș.a. care se adresează atât funcționarilor publici, cât și mass-mediei, societății civile, cetățenilor 
	
	Număr campanii desfășurate

Număr de acțiuni desfășurate

Număr de persoane care au participat la acțiunile desfășurate
	Plan de activități

Materiale elaborate și diseminate


	Resurse financiare și umane insuficiente
	Conducerea ministerului

Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
Direcția Comunicare

ANFP
	Resurse umane 

Resurse financiare

Analiză accesare fonduri europene
	Permanent

	OBIECTIV GENERAL 6 –  SPRIJINIREA AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII CAPACITĂȚII OPERAȚIONALE A ACESTORA DE PROMOVARE A INTEGRITĂȚII ÎN SERVICIUL PUBLIC ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI

	Obiectiv specific 6.1
	Sprijinirea autorităţilor publice locale în implementarea prevederilor SNA

	Măsura 6.1.1
	Elaborarea de ghiduri, metodologii, hărți de riscuri și vulnerabilități și/sau incidente de integritate, culegeri de spețe,instrumente care să vină în sprijinul autorităţilor publice locale în procesul de implementare a prevederilor SNA
	SMIS 40606

SMIS 40449
	Număr de materiale elaborate și diseminate 
	Materiale elaborate

Liste de difuzare
	Resurse financiare insuficiente


	Conducerea ministerului

Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare
	În limita bugetului aprobat

	  Permanent

	Măsura 6.1.2
	Oferirea de îndrumare şi sprijin metodologic autorităţilor publice locale în implementarea prevederilor SNA (în realizarea rapoartelor de autoevaluare, realizarea rapoartelor de progres, elaborarea sau actualizarea planurilor sectoriale de acţiune etc.)
	SMIS 40449

SMIS 40606
	Număr solicitări la care s-a răspuns

Număr întâlniri de îndrumare realizate

Număr recomandări formulate

Număr chestionare aplicate în urma oferirii de îndrumare 

Număr instituții sprijinite 

Număr documente elaborate cu sprijinul Direcției Etică, Integritate și Bună Guvernare (conform datelor oferite prin completarea chestionarelor)
	Registru de evidență recomandări

Rapoarte/ minute ale întâlnirilor

Chestionare
	Insuficienta implicare a reprezentanţilor administraţiei publice locale

Comunicare deficitară între structurile/ instituțiile implicate
Supraîncărcarea cu sarcini a personalului desemnat


	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare
	Resurse umane

	  Permanent

	Măsura 6.1.3
	Oferirea de sprijin metodologic administraţiei publice locale în vederea implementării metodologiei de identificare şi evaluare a riscurilor de corupţie 
	SMIS 40449
	Număr solicitări la care s-a răspuns

Număr chestionare aplicate în urma oferirii de îndrumare 

Număr metodologii elaborate (conform  datelor oferite prin completarea chestionarelor)


	Registrul de evidență recomandări

Metodologii elaborate pe baza îndrumării oferite

Număr unități administrativ teritoriale care implementează metodologia

Număr rapoarte de identificare și evaluare a riscurilor de corupție
	Insuficienta implicare a reprezentanţilor administraţiei publice locale

Comunicare deficitară între structurile/ instituțiile implicate
Supraîncărcarea cu sarcini a personalului desemnat


	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare
	Resurse umane
	Permanent

	Măsura 6.1.4
	Oferirea de sprijin metodologic administrației publice locale în vederea reutilizării bunurilor confiscate din infracțiuni în programe sociale și de prevenire a criminalității, precum și pentru centralizarea sumelor acordate de instanțele de judecată cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate instituției prin săvârșirea de fapte penale
	
	Număr solicitări la care s-a răspuns

Număr chestionare aplicate în urma oferirii de îndrumare 


	Registrul de evidență recomandări


	Insuficienta implicare a reprezentanţilor administraţiei publice locale

Comunicare deficitară între structurile/ instituțiile implicate
Supraîncărcarea cu sarcini a personalului desemnat


	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare
	Resurse umane
	2020

	Obiectiv specific 6.2
	Creșterea capacității de implementare a măsurilor de prevenire a corupției la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale

	Măsura 6.2.1
	Sprijinirea administraţiei publice locale în instruirea resursei umane (inclusiv aleși locali) în aspecte ce ţin de integritate, etică profesională, măsuri de prevenire a corupţiei etc.
	SMIS 40606

SMIS 40449
	Număr instruiri realizate

Număr instituții care au desemnat participanți

Număr de participanți

Număr teme/ subiecte abordate
	Agende instruiri

Liste prezență

Materiale prezentate
	Lipsa de resurse financiare și umane 

Lipsa de disponibilitate/ interes a reprezentanților administraţiei publice locale
	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 

ANFP
	Resurse umane
	Permanent

	Măsura 6.2.2
	Facilitarea schimbului de bune practici între autorităţi/ instituţii de la nivelul administraţiei publice locale şi consolidarea colaborării cu structurile asociative 
	
	Număr activități desfășurate în comun

Număr de bune practici identificate și implementate
	Agenda activităților

Rapoarte post-activități


	Lipsa de resurse financiare și umane 

Lipsa de disponibilitate/ interes a colaboratorilor 
	Conducerea ministerului

Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare
	Resurse umane 

Resurse financiare
	Permanent

	Măsura 6.2.3
	Elaborarea unei analize cu sprijinul structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale și a celorlalți factori interesați care să identifice disfuncționalitățile legislative în ceea ce privește promovarea integrității  și elaborarea de propuneri de modificare a legislației
	
	1 analiză elaborată

Număr propuneri formulate
	Propuneri formulate
	Resurse financiare și umane


	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 

Serviciul dialog social și relația cu Parlamentul din cadrul Direcției Generale Juridice și Relația cu Parlamentul
	Resurse umane Resurse financiare

Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă
	 2015 - 2017

	Măsura 6.2.4

	Promovarea procesului de simplificare a procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor şi autorizaţiilor*
	Măsura 1.8.1 – SNA
	Număr de domenii/sectoare
identificate şi analizate în vederea măsurării sarcinilor şi costurilor administrative

Număr de proceduri identificate şi analizate 

Număr de sarcini

administrative identificate 

Număr de planuri de simplificare elaborate 

Număr de propuneri de modificare de acte normative

	Planuri de simplificare

elaborate


	Lipsa de resurse financiare și umane 

Reticența personalului din cadrul instituţiilor publice la nivelul cărora se face măsurătoarea
	Direcția Generală Administrație Publică 
Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură
	Resurse umane 

Resurse financiare
	Permanent

	Măsura 6.2.5
	Dezvoltarea, cu sprijinul structurilor asociative, a unor rețele de elaborare și evaluare a politicilor publice anticorupție de la nivel teritorial/ local după modelul grupurilor de acțiune anticorupție*

	Măsura 1.8.6 – SNA
	Număr de întâlniri

Număr de participanți

Numărul și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în activitatea grupurilor

Număr de politici anticorupție elaborate/ evaluare

Număr de recomandări/stadiul implementării
	Rapoarte publice 

Conferințe de presă
	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale
	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 

Unitatea de Politici Publice
	În limita bugetului aprobat
	Permanent 

	Măsura 6.2.6
	Dezvoltarea unui sistem informatic de comunicare între MDRAP și administrația publică locală, destinat oferirii de suport către administrația publică locală, consultării autorităților publice locale în domenii de interes, informării cu privire la noutăți legislative, oportunități de  finanțare/ colaborare ș.a.
	Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă
	Număr unități administrativ teritoriale informate 

Număr tipuri de informări (noutăți legislative, oportunități de finanțare, etc).
	Sistem informatic realizat


	Lipsă resurse financiare și umane

Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor administraţiei publice locale
	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 

Serviciul IT din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții

Direcția Comunicare
	Resurse umane

Resurse financiare

(Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă)
	   2015 - 2018

	Măsura 6.2.7
	Realizarea unei rețele a campionilor în domeniul integrității, cu participarea activă a reprezentanților administrației publice locale și promovarea bunelor practici prin intermediul acestei rețele și a structurilor asociative
	
	Număr bune practici identificate

Număr unități administrativ teritoriale premiate
	Rapoarte

Minute întâlniri
	Lipsă resurse financiare și umane

Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor administraţiei publice locale

	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 


	Resurse umane

Resurse financiare

(Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă)
	2015 - 2017

	Obiectiv specific 6.3
	Creşterea gradului de informare anticorupţie la nivel local

	Măsura 6.3.1
	Organizarea de consultări, dezbateri periodice și campanii de informare în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupţie la nivelul administraţiei publice locale şi creşterea încrederii cetăţenilor, pe modelul Grupurilor de Acțiune Anticorupție*
	Măsura 1.8.4 – SNA

SMIS 40449


	Număr de evenimente publice

Număr de instituţii publice şi organizaţii ale societăţii civile reprezentate 
Numărul şi tipul de concluzii

Numărul şi tipul de sesizări şi nereguli transmise cu ocazia evenimentelor şi măsurile adoptate
	Minute ale întâlnirilor 
Chestionare de evaluare 

Rapoarte de participare

Evaluări postparticipare
	Lipsă resurse financiare și umane

Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor administraţiei publice locale
	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
	În limita bugetului aprobat instituţiilor implicate
	Permanent Evaluare semestrială

	Măsura 6.3.2
	Realizarea unor proiecte/ activităţi în comun cu  participarea autorităţilor publice locale având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea integrității și a bunei guvernări
	
	Număr de parteneriate/ acorduri încheiate

Număr de acțiuni/ proiecte desfășurate în comun
	Existența acordurilor de parteneriat 

Rapoarte de activitate
	Lipsa de disponibilitate a colaboratorilor 

Resurse financiare insuficiente
	Conducerea ministerului

Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
	Resurse financiare și umane
	În funcție de planificarea anuală

	Măsura 6.3.3
	Optimizarea activităților de prevenire a corupției prin introducerea de noi instrumente în vederea îmbunătățirii relației cu cetățeanul inclusiv prin mecanisme de feedback asupra activității APL
	
	Tipuri de instrumente introduse în vederea îmbunătățirii relației cu cetățeanul

Mecanism de feedback asupra activității APL


	Rapoarte de activitate

Protocoale de colaborare
	Rezistență la schimbare

Resurse financiare și umane insuficiente
	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 


	Analiză accesare fonduri nerambursabile
	2015 - 2017

	Măsura 6.3.4
	Îmbunătățirea serviciilor oferite cetățeanului prin perfecționarea sistemului de relații cu publicul în vederea asigurării transparenței, integrității, prevenirii și combaterii corupției în cadrul APL
	
	Numărul și plângerilor formulate de cetățeni

Tipul de servicii oferite cetățeanului îmbunătățite

 
	Rapoarte de activitate

Protocoale de colaborare
	Rezistență la schimbare

Resurse financiare și umane insuficiente
	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare 
	Analiză accesare fonduri nerambursabile
	2015 - 2017


� De exemplu: achiziții publice, managementul proiectelor, sistem de control intern/ managerial etc.


� La nivelul fiecărui program operaţional gestionat de MDRAP pentru perioada 2014 – 2020 se va elabora o procedură de evaluare, prevenire și combatere a riscurilor de fraudă în conformitate cu prevederile regulamentelor europene și Ghidului Comisiei Europene pentru Statele Membre pentru evaluarea riscurilor de fraudă și de adoptare a unor măsuri antifraudă eficiente și proporționale. Riscurile de fraudă specifice identificate, urmare a aplicării acestei proceduri, vor fi raportate la nivelul conducerii MDRAP și Direcției Etică, Integritate și Bună Guvernare pentru a fi incluse în metodologia de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul MDRAP.


�Conform SNA 2012-2015, prin „incident de integritate” se înţelege luarea uneia dintre următoarele măsuri împotriva unui angajat al instituţiei publice:


încetarea disciplinară a raporturilor de muncă, ca urmare a săvârşirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcţiei publice;


trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârşirea unei infracţiuni de corupţie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicţiilor, incompatibilităţilor, conflictului de interese sau declarării averilor;


rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenţia Naţională de Integritate, referitor la încălcarea obligaţiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităţilor.





3Conform art.70 din OUG nr.34/2006, „Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza imorală.”





� Conform cap. 1, art.4 alin.(1) din Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție





1

